## Carta Gantt
Fecha de comienzo 09/03/2026 - Fecha de entrega 25/06/2026
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109
Fases / Semanas | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16
Fase de Inicio y Organización
Reunión de Kick off y definición inicial del proyecto
Definición del problema y objetivo general del sistema
Asignación de roles del equipo
Hito 1: Inicio del proyecto definido
Fase de Levantamiento y Análisis
Levantamiento de requerimientos iniciales
Identificación de actores: docente y alumno
Definición del flujo general de evaluación por QR
Revisión y ampliación de idea con módulo comensal
Toma y análisis de riesgos del proyecto
Hito 2: Requerimientos y riesgos levantados
Fase de Diseño y Modelado
Diseño de arquitectura del sistema
Definición del modelo incremental
Diseño de base de datos inicial
Diseño y ajuste de mockups
Corrección de requerimientos funcionales y no funcionales
Hito 3: Diseño y documentación base completados
Incremento 1: Autenticación y estructura base
Configuración del proyecto en Android Studio
Implementación de navegación principal
Login de docente y alumno
Estructura de roles y control de acceso
Hito 4: Incremento 1 funcional
Incremento 2: Módulo alumno y QR
Pantalla de perfil del alumno
Visualización de nombre y sección
Generación y despliegue de QR
Vinculación QR con evaluación activa
Hito 5: Incremento 2 funcional
Incremento 3: Módulo comensal y formulario
Formulario de registro de comensal
Registro de nombre y alergias
Escaneo de QR con cámara
Formulario de crítica y validaciones
Hito 6: Incremento 3 funcional
Incremento 4: Módulo docente y evaluación
Panel docente: alumnos y comensales
Visualización de formularios por alumno
Ingreso de notas según crítica
Hito 7: Incremento 4 funcional
Fase de Integración, Pruebas y Cierre
Integración final con API y base de datos
Pruebas funcionales del flujo completo
Correcciones finales y preparación de entrega
Hito final: Entrega del proyecto
Leyenda
Fase
Actividad
Hito

## Notas
Carta gantt siguiendo la metodología Modelo incremental :)))
Estudiantes: Haim Day - Cristobal Maldonado
Docente: Cindy Betzabe Contador