## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | No se completa la app antes de la fecha de entrega | Retraso en la entrega del proyecto | Subestimación del esfuerzo y tiempo de desarrollo | x |  | Cronograma | x |  |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Replanificar tareas | Mitigar | Repartir funciones, reducir alcance de funcionalidades no críticas y definir hitos semanales de avance
2 | No se logra implementar MVVM correctamente | Arquitectura de la app desordenada y difícil de mantener | Falta de experiencia del equipo con MVVM | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador Android | Simplificar estructura | Mitigar | Empezar con MVVM básico (ViewModel + LiveData/State) y refactorizar por etapas, usando ejemplos y buenas prácticas
3 | Microservicios resultan demasiado complejos | Atrasos y errores en el backend | Sobrediseño para el tamaño real del proyecto | x |  | Técnica | x |  |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Cambiar a backend más simple | Evitar | Optar por un backend modular monolítico, manteniendo separación lógica pero evitando múltiples servicios desplegados
4 | QR no se genera correctamente | Evaluadores no pueden acceder a los formularios | Errores en la lógica de generación o en los datos asociados | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador Android | Revisar módulo de QR | Mitigar | Probar generación de QR con distintos datos, validar contenido y agregar manejo de errores con mensajes claros
5 | QR no es escaneable en algunos dispositivos | Dificultad para usar el sistema en evaluaciones reales | Baja calidad del QR, tamaño o contraste inadecuado | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Ajustar tamaño y contraste | Mitigar | Probar en distintos teléfonos, aumentar tamaño mínimo en pantalla, mejorar contraste y margen del código
6 | Fallos en la asociación QR–alumno | Formularios se guardan en el alumno equivocado | Diseño débil de identificadores o errores en la API | x |  | Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Revisar modelo de datos | Mitigar | Usar identificadores únicos por evaluación, validar en servidor que el QR siempre se vincula con un registro válido
7 | Pérdida de respuestas de formularios | Evaluaciones incompletas o perdidas | Manejo incorrecto de errores de red o fallos de guardado | x |  | Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Reintentar envío | Mitigar | Implementar reintentos, confirmación de recepción desde el servidor y almacenamiento temporal local mientras no haya red
8 | Errores en el inicio de sesión | Usuarios no pueden acceder a la app | Errores en validación o problemas con la API de login | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Verificar credenciales | Mitigar | Probar diferentes casos de login, implementar mensajes claros de error y logs para depurar problemas de autenticación
9 | Docente ve información de estudiantes equivocados | Violación de privacidad y confusión de notas | Fallos en filtros por sección o sesión | x |  | Seguridad/Datos |  |  | x | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Revisar filtros de consulta | Mitigar | Asegurar consultas siempre filtradas por docente, sección y alumno; agregar pruebas unitarias de las consultas
10 | Alumno accede a funciones de docente | Alteración de notas o vistas no autorizadas | Fallas en el control de roles | x |  | Seguridad |  |  | x | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Revisar control de roles | Evitar | Implementar control de acceso basado en roles en cada endpoint y en la app, validando rol en el servidor
11 | Interfaz confusa para el docente | Uso incorrecto o rechazo de la app | Diseño de UI poco claro o sobrecargado | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Diseñador/Equipo | Ajustar diseño de pantallas | Mitigar | Simplificar navegación, agrupar acciones por contexto y usar nombres de botones claros y consistentes
12 | Interfaz confusa para el alumno | Dificultad para iniciar sesión o mostrar QR | Sobrecarga de información o textos poco claros | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Diseñador/Equipo | Mejorar textos y layout | Mitigar | Reducir contenido en la pantalla del alumno, usar textos cortos y agregar mensajes explicativos simples
13 | Formularios demasiado largos | Evaluadores no completan las críticas | Diseño de cuestionario excesivo o poco práctico | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo funcional | Simplificar formulario | Mitigar | Revisar preguntas con el profesor, dejar solo las esenciales y usar escalas en vez de demasiadas preguntas abiertas
14 | Falta de conexión a internet | No se puede enviar o revisar evaluaciones | Dependencia total de conectividad online | x |  | Operacional | x |  |  |  | x |  | Alta | Equipo completo | Reintento cuando haya red | Mitigar | Implementar almacenamiento local temporal y sincronización posterior cuando se recupere la conexión
15 | Incompatibilidad con algunas versiones de Android | App no funciona en ciertos dispositivos | No definir correctamente el mínimo de SDK o no probar | x |  | Técnica |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Ajustar versión mínima | Mitigar | Definir un minSdk razonable, probar en emuladores y dispositivos con versiones diferentes de Android
16 | Rendimiento pobre en móviles de gama baja | Pantallas lentas o trabadas | Optimización insuficiente de vistas y consultas | x |  | Rendimiento |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Optimizar vistas | Mitigar | Minimizar operaciones pesadas en UI, usar paginación o carga diferida de datos y optimizar llamadas a la API
17 | Errores críticos en demo ante el profesor | Mala evaluación del proyecto | Pruebas insuficientes previas a la presentación | x |  | Calidad |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo completo | Hacer prueba general | Mitigar | Planificar ensayo completo antes de la exposición, probar escenarios típicos y preparar casos alternativos
18 | Base de datos mal diseñada | Dificultad para mantener integridad y consultas | Normalización insuficiente o relaciones mal definidas | x |  | Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Revisar modelo E/R | Mitigar | Ajustar el modelo de datos, revisar claves foráneas y reglas de integridad, refactorizar antes de tener muchos datos
19 | Duplicación de evaluaciones | Múltiples registros para la misma prueba | Falta de control de unicidad y validación en la API | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Validar registros | Mitigar | Agregar restricciones de unicidad y comprobaciones antes de crear nuevas evaluaciones para el mismo alumno y sesión
20 | Falta de tiempo para documentar | Informe de baja calidad | Priorizar desarrollo y descuidar documentación | x |  | Gestión | x |  |  |  | x |  | Alta | Líder del equipo | Crear esquema de informe | Mitigar | Reservar tiempo semanal obligatorio para documentar avance, actualizar secciones críticas (arquitectura, requisitos, riesgos)
21 | Desacuerdo interno sobre decisiones técnicas | Retrasos por discusiones y cambios frecuentes | Falta de definición de roles y criterios de decisión | x |  | Gestión |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Tomar decisión final | Mitigar | Definir desde el inicio quién decide en cada área (arquitectura, diseño, etc.) y dejar acuerdos por escrito
22 | Cambios de alcance a última hora | Funcionalidades sin terminar o inestables | Incorporar nuevas ideas sin evaluar impacto | x |  | Alcance | x |  |  |  | x |  | Alta | Líder del equipo | Congelar alcance | Evitar | Definir alcance mínimo obligatorio y bloquear nuevas funcionalidades después de una fecha límite acordada
23 | No se cubren todos los requerimientos clave | Entrega incompleta frente a lo pedido | Falta de trazabilidad entre requisitos y desarrollo | x |  | Calidad |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Revisar checklist de requisitos | Mitigar | Crear lista de requisitos y marcar cuáles están implementados, priorizando los que el profesor considere obligatorios
24 | Falta de pruebas de seguridad básicas | Exposición de datos o accesos indebidos | No considerar seguridad en el diseño y pruebas | x |  | Seguridad |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Revisar permisos y accesos | Mitigar | Validar tokens/roles en cada endpoint, no exponer datos sensibles y probar accesos con distintos usuarios de prueba
25 | Errores en cálculo o registro de notas | Calificaciones incorrectas para los estudiantes | Falta de validaciones y pruebas de lógica de calificación | x |  | Datos/Funcional |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Revisar lógica de notas | Mitigar | Especificar claramente cómo se calcula la nota, implementar tests con casos de ejemplo y validar con el profesor
26 | Confusión en la navegación docente | Docente se pierde entre pantallas | Flujo de pantallas poco intuitivo | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Diseñador/Equipo | Simplificar menús | Mitigar | Hacer maquetas de flujo, reducir pasos innecesarios y usar títulos claros en cada pantalla
27 | Confusión en la navegación del alumno | Alumno no sabe cómo mostrar su QR | Diseño de flujo de alumno poco guiado | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Diseñador/Equipo | Añadir instrucciones | Mitigar | Mostrar mensajes breves explicando el proceso y utilizar iconos que indiquen claramente dónde está el QR
28 | API se cae durante evaluaciones | No se pueden enviar o consultar críticas | Backend sin tolerancia a fallos o sin monitoreo | x |  | Operacional |  |  | x | x |  |  | Media | Desarrollador backend | Reiniciar servicio | Mitigar | Implementar reinicio rápido del servidor, pruebas de carga básicas y mensajes claros al usuario cuando falle la API
29 | Problemas de sincronización entre app y servidor | Datos desactualizados o inconsistentes | Manejo deficiente de estados offline/online | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Forzar actualización de datos | Mitigar | Definir reglas claras de sincronización, actualizar datos clave al iniciar sesión y cuando se regrese a la pantalla principal
30 | No se respalda el repositorio del proyecto | Pérdida de código | Trabajo local sin control de versiones | x |  | Gestión/Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Subir cambios regularmente | Evitar | Usar sistema de control de versiones, subir cambios frecuentes y mantener copia de seguridad en la nube
31 | Mockups y app final no coinciden | Confusión al evaluar diseño | Cambios sin actualizar mockups o sin comunicación | x |  | Calidad |  | x |  |  | x |  | Media | Diseñador/Equipo | Actualizar mockups | Mitigar | Mantener los prototipos alineados con la implementación o justificar cambios en la documentación
32 | Falta de alineación con requisitos de la asignatura | Profesor considera que falta contenido | No revisar detalladamente la pauta del curso | x |  | Gestión |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Revisar pauta del ramo | Mitigar | Comparar entregables con lo pedido (BDD, requisitos, arquitectura, riesgos, mockup) y ajustar antes de la entrega
33 | Documentación de arquitectura incompleta | Dificultad para entender el sistema | No dedicar tiempo a detallar los componentes | x |  | Calidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Completar descripción de arquitectura | Mitigar | Documentar componentes, capas, flujos y decisiones clave con diagramas y texto breve
34 | Evaluadores externos usan mal el formulario | Críticas inconsistentes o inválidas | Falta de instrucciones claras en el formulario | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo funcional | Agregar instrucciones | Mitigar | Añadir explicación breve al inicio del formulario, con ejemplos de cómo responder correctamente
35 | Datos de pruebas mezclados con datos reales | Confusión al mostrar resultados al profesor | No separar entornos de prueba y demo | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Limpiar datos de prueba | Mitigar | Etiquetar o borrar datos de prueba antes de la demo y usar un conjunto controlado de datos de ejemplo
36 | Diferencias entre diseño teórico y lo implementado | Inconsistencias en el informe | Cambios de último minuto sin actualizar documentación | x |  | Calidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Revisar coherencia final | Mitigar | Antes de entregar, revisar que arquitectura, requisitos y funcionamiento descrito coincidan con la app real
37 | Sobrecarga de campos en la ficha del alumno | Pantalla visualmente saturada | Añadir demasiada información sin priorizar | x |  | Usabilidad |  | x |  |  |  | x | Baja | Diseñador/Equipo | Reducir información en pantalla | Mitigar | Dejar solo los datos necesarios (nombre, sección, QR) y mover información extra a pantallas secundarias
38 | Complejidad excesiva de microservicios genera fallos | Difícil de desplegar y probar | Falta de experiencia en despliegue distribuido | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Simplificar arquitectura | Mitigar | Limitar número de servicios, documentar dependencias y tener un entorno simple para la demo (incluso fusionar servicios)
39 | No se realizan pruebas con usuarios reales | Problemas de uso no detectados | No planificar pruebas con docente/alumno de prueba | x |  | Calidad/Usabilidad | x |  |  |  | x |  | Alta | Líder del equipo | Hacer pruebas piloto | Mitigar | Organizar una sesión de prueba con un compañero actuando como docente y alumno para detectar problemas prácticos
40 | Falta de métricas de uso | No se sabe qué partes se usan o fallan más | No registrar eventos básicos en la app | x |  | Gestión/Calidad |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador Android | Añadir registros simples | Mitigar | Registrar al menos errores importantes y flujos clave (login, envío de formulario) para depuración
41 | Oportunidad de extender la app a otras carreras | Proyecto puede crecer más allá de lo planificado | Arquitectura no preparada para generalizar |  | x | Estrategia |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo completo | Analizar extensión futura | Compartir | Diseñar modelos de datos y textos de la interfaz pensando en que puedan adaptarse a otras carreras en el futuro
42 | Oportunidad de reutilizar la app en otros cursos | Mayor impacto del proyecto | La solución se diseña muy específica para un solo ramo |  | x | Estrategia |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo completo | Generalizar conceptos | Mejorar | Usar nombres genéricos (curso, asignatura, evaluación) y no “solo gastronomía” en el código y en la estructura
43 | Oportunidad de integrar estadísticas de notas | Mejor análisis para el docente | Arquitectura sin capa de reportes |  | x | Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Dejar preparada la base | Escalar | Diseñar la base de datos y API para poder agregar en el futuro reportes de promedios y estadísticas por sección
44 | Oportunidad de registrar comentarios del evaluador externo | Feedback más rico para el estudiante | Formularios demasiado centrados solo en puntajes |  | x | Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo funcional | Añadir campo de comentarios | Mejorar | Incluir siempre un campo de comentario libre en el formulario, visible luego para el profesor
45 | Oportunidad de usar la app como evidencia de evaluación | Mejor trazabilidad de evaluaciones | No contemplar exportar o mostrar historial completo |  | x | Estrategia/Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Documentar esta posibilidad | Compartir | Destacar en el informe que la app puede servir como registro histórico de evaluaciones para futuras revisiones
46 | Falta de claridad en mensajes de error | Usuarios no entienden qué hacer | Mensajes genéricos o en lenguaje técnico | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Revisar textos de error | Mitigar | Redactar mensajes simples indicando qué pasó y qué acción debe tomar el usuario (reintentar, revisar conexión, etc.)
47 | Dependencia excesiva de un solo miembro del equipo | Bloqueo si esa persona no puede avanzar | Concentrar conocimiento técnico en una sola persona | x |  | Gestión |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Compartir conocimiento | Mitigar | Hacer revisiones de código conjuntas, documentar decisiones y repartir tareas críticas entre al menos dos personas
48 | Falta de respaldo de la base de datos | Posible pérdida total de evaluaciones | No implementar copias de seguridad | x |  | Datos |  |  | x | x |  |  | Media | Desarrollador backend | Exportar datos periódicamente | Mitigar | Realizar exportación manual o automática de la base de datos antes de cada versión importante o demo
49 | Oportunidad de añadir autenticación más simple (por ejemplo, código corto) | Mayor facilidad de uso para alumnos | Login demasiado tradicional para contexto académico |  | x | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Baja | Equipo completo | Evaluar alternativas de login | Mejorar | Analizar junto al profesor si en el futuro conviene login por código de curso o similar además de usuario/contraseña
50 | No registrar fecha/hora de evaluaciones | Dificultad para justificar notas a posteriori | Olvidar campos de auditoría en la base de datos | x |  | Datos |  |  | x |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Añadir campos de auditoría | Mitigar | Incluir siempre fecha y hora de creación y actualización en evaluaciones, respuestas y calificaciones
51 | El comensal no completa el formulario de registro | Registro incompleto de comensales activos | Formulario poco amigable o sin validaciones obligatorias | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Activar validaciones obligatorias | Mitigar | Marcar nombre como campo obligatorio, mostrar advertencia si se intenta continuar sin completar y bloquear avance hasta completar campos mínimos
52 | El comensal ingresa datos falsos o incorrectos | Información errónea en la lista de comensales del docente | Falta de verificación de identidad en el registro de comensal | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo funcional | Agregar aviso de responsabilidad | Aceptar | Incluir mensaje informando que los datos son de uso exclusivo para la actividad y que el comensal es responsable de su veracidad
53 | El comensal no declara alergias reales | Riesgo de salud durante la evaluación gastronómica | El campo de alergias es opcional o poco visible | x |  | Seguridad/Salud |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo funcional | Destacar campo de alergias | Mitigar | Resaltar visualmente el campo de alergias, agregar texto que explique su importancia y hacerlo obligatorio o con confirmación explícita de 'Sin alergias'
54 | La lista de comensales no se actualiza en tiempo real para el docente | Docente ve información desactualizada durante la actividad | Falta de refresco automático o manual de la lista | x |  | Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Agregar botón de refresco | Mitigar | Implementar actualización periódica automática de la lista o botón de recarga manual visible en la pantalla de comensales del docente
55 | El comensal no sabe cómo escanear el QR del alumno | Formulario de crítica no se activa correctamente | Flujo del módulo comensal no es intuitivo | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Diseñador/Equipo | Añadir instrucciones en pantalla | Mitigar | Mostrar texto explicativo paso a paso antes del botón de escaneo y un ícono claro de cámara/QR para guiar al comensal
56 | La cámara del dispositivo del comensal no funciona o no tiene permiso | No se puede escanear el QR del alumno | Permisos de cámara no solicitados o denegados por el usuario | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador Android | Solicitar permisos al inicio | Mitigar | Solicitar permiso de cámara al primer uso, manejar el caso de denegación con mensaje explicativo y opción de ir a configuración del dispositivo
57 | El QR del alumno se escanea más de una vez por distintos comensales | Múltiples formularios asociados al mismo alumno en la misma sesión | No hay restricción de escaneos por evaluación activa | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Limitar escaneos por sesión | Mitigar | Controlar en el backend cuántos formularios se asocian a una evaluación y establecer un máximo permitido por sesión activa
58 | No se asocia la alergia del comensal al plato del alumno evaluado | Docente no puede cruzar información de alergias con el plato servido | El formulario de comensal no vincula al alumno evaluado | x |  | Datos/Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Vincular registro comensal con alumno | Mitigar | Guardar en el registro del comensal el ID del alumno cuyo QR fue escaneado, permitiendo al docente cruzar alergias con el plato preparado
59 | El docente no puede ver claramente qué comensales tienen alergias | Información crítica de salud pasa desapercibida | Lista de comensales no diferencia visualmente quién tiene alergias | x |  | Usabilidad/Salud |  | x |  | x |  |  | Alta | Diseñador/Equipo | Destacar comensales con alergias | Mitigar | Mostrar un ícono o color de alerta junto al nombre del comensal que declaró alguna alergia, con detalle al hacer clic
60 | Comensales registrados en actividades anteriores aparecen en la lista actual | Lista de comensales desactualizada o confusa para el docente | No se filtra por sesión o evento activo | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Filtrar por sesión activa | Mitigar | Asociar cada registro de comensal a una sesión de evaluación específica y mostrar solo los de la sesión en curso
61 | El docente no puede distinguir entre alumnos con nombres similares | Error al asignar notas al alumno incorrecto | Listado de alumnos sin información diferenciadora como sección o código | x |  | Usabilidad/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Diseñador/Equipo | Mostrar sección junto al nombre | Mitigar | Incluir el código de sección (Duoc) junto al nombre del alumno en todos los listados para distinguirlos claramente
62 | El docente asigna una nota sin haber leído el formulario completo | Calificación injusta o incorrecta para el alumno | Interfaz permite asignar nota sin revisión obligatoria | x |  | Funcional/Calidad |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador Android | Exigir desplazamiento antes de calificar | Mitigar | Requerir que el docente desplace hasta el final del formulario antes de habilitar el campo de nota, o agregar confirmación de revisión
63 | El docente pierde los cambios al cambiar de pantalla sin guardar | Notas o comentarios no guardados | Falta de guardado automático o advertencia al salir | x |  | Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Implementar guardado automático | Mitigar | Guardar automáticamente el borrador de la nota al navegar fuera o mostrar alerta de confirmación antes de salir sin guardar
64 | El docente no puede filtrar formularios por estado (revisado/pendiente) | Dificultad para gestionar múltiples evaluaciones | Falta de filtros en el panel del docente | x |  | Funcional/Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador Android | Agregar filtro de estado | Mitigar | Añadir opciones de filtro en el listado de formularios para separar los ya revisados de los pendientes de calificación
65 | El docente no tiene acceso al historial de notas anteriores del alumno | Imposibilidad de evaluar progreso o comparar | El perfil del alumno solo muestra evaluación actual | x |  | Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Mostrar evaluaciones anteriores | Mejorar | Permitir al docente ver evaluaciones previas del alumno en la misma sección, como referencia para la calificación actual
66 | Dos docentes editan la calificación del mismo alumno simultáneamente | Conflicto de datos y calificación incorrecta | Falta de control de concurrencia en el backend | x |  | Datos/Técnica |  |  | x | x |  |  | Media | Desarrollador backend | Bloquear acceso simultáneo | Mitigar | Implementar bloqueo de registro al ser editado por un docente y liberar al guardar o cancelar para evitar conflictos
67 | El alumno no recuerda su código de sección (Duoc) | No puede identificarse correctamente al iniciar sesión | El sistema no muestra el código de forma clara o el alumno no lo conoce | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Diseñador/Equipo | Mostrar código desde el perfil | Mitigar | Obtener el código de sección automáticamente desde los datos del usuario al iniciar sesión para que no deba recordarlo
68 | El alumno pierde el QR al salir de la pantalla | Comensal no puede escanear porque el alumno cerró la vista | El QR no persiste o la pantalla se bloquea | x |  | Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Mantener pantalla activa con el QR | Mitigar | Evitar bloqueo de pantalla mientras el QR está visible o permitir volver fácilmente al QR sin necesidad de re-autenticarse
69 | El alumno tiene múltiples evaluaciones activas al mismo tiempo | Confusión sobre cuál QR presentar | No se limita el número de evaluaciones activas por alumno | x |  | Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Limitar a una evaluación activa | Mitigar | Permitir solo una evaluación activa por alumno a la vez, mostrando claramente cuál está en curso y deshabilitando las demás
70 | El QR del alumno expira antes de que el comensal lo escanee | Formulario inaccesible durante la actividad | QR con tiempo de expiración demasiado corto | x |  | Funcional/Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Ajustar tiempo de expiración del QR | Mitigar | Definir un tiempo de expiración adecuado para la duración real de una evaluación gastronómica (al menos 30-60 minutos)
71 | El alumno no puede ver si su formulario ya fue calificado | Incertidumbre respecto al estado de su evaluación | El perfil del alumno no muestra estado de revisión | x |  | Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador Android | Mostrar estado de evaluación | Mejorar | Indicar en la pantalla del alumno si su formulario fue revisado y calificado por el docente, mostrando la nota si corresponde
72 | Datos de alergias de comensales expuestos sin protección | Violación de privacidad de datos sensibles de salud | No cifrar o restringir acceso a datos de alergias | x |  | Seguridad/Legal |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Cifrar datos sensibles | Mitigar | Almacenar información de alergias con acceso restringido solo al docente y protegerla mediante cifrado en la base de datos
73 | Un tercero no autorizado accede al formulario mediante el QR | Respuestas no válidas o malintencionadas en el sistema | QR no tiene mecanismo de autenticación adicional | x |  | Seguridad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Agregar token de sesión al QR | Mitigar | Asociar un token único y de un solo uso al QR, de modo que solo funcione una vez o durante la sesión activa de evaluación
74 | Sesiones de usuario no expiran correctamente | Acceso no autorizado si el dispositivo queda desbloqueado | Falta de control de tiempo de inactividad de sesión | x |  | Seguridad |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador Android | Implementar timeout de sesión | Mitigar | Configurar cierre automático de sesión tras un período de inactividad definido para docente y alumno
75 | Contraseñas almacenadas en texto plano | Exposición de credenciales en caso de brecha de datos | No aplicar hashing de contraseñas en el backend | x |  | Seguridad | x |  |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Aplicar hashing desde el inicio | Evitar | Nunca almacenar contraseñas en texto plano, usar algoritmos seguros como bcrypt o Argon2 desde la primera implementación del sistema de autenticación
76 | Datos de evaluaciones accesibles sin autenticación vía API | Exposición pública de calificaciones y críticas | Endpoints de API no protegidos con autenticación | x |  | Seguridad | x |  |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Proteger todos los endpoints | Evitar | Requerir token de autenticación en cada llamada a la API y validar rol del usuario antes de devolver cualquier dato
77 | Las críticas del comensal quedan sin contexto del plato evaluado | Dificultad para que el docente comprenda la calificación | El formulario no asocia el plato específico preparado por el alumno | x |  | Datos/Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo funcional | Incluir descripción del plato en el formulario | Mitigar | Agregar al formulario un campo con el nombre o descripción del plato preparado por el alumno, llenado automáticamente desde su perfil
78 | El formulario enviado no queda registrado con el nombre del comensal | Imposibilidad de identificar quién dio la crítica | El sistema no guarda la identidad del evaluador junto a la respuesta | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Guardar datos del comensal con la respuesta | Mitigar | Asociar automáticamente el nombre registrado del comensal a cada formulario que envía antes de guardar en la base de datos
79 | La calificación se guarda con valor nulo o vacío | Error en el historial de notas del alumno | No se valida que la nota tenga un valor antes de guardar | x |  | Datos/Funcional |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador Android | Validar campo de nota antes de guardar | Mitigar | Bloquear el guardado si el campo de nota está vacío y mostrar un mensaje de advertencia claro al docente
80 | Los datos de comensal no se borran al finalizar la actividad | Acumulación de datos personales innecesarios | Sin política de limpieza de datos por sesión | x |  | Datos/Legal |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Definir política de retención | Mitigar | Establecer un tiempo máximo de retención para datos de comensales y aplicar limpieza automática o manual al cerrar la sesión de evaluación
81 | El servidor no está disponible durante la evaluación en clase | Sistema inutilizable en el momento más crítico | Servidor en entorno local o sin redundancia | x |  | Operacional |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Usar servicio en la nube | Mitigar | Alojar el backend en un servicio cloud básico con alta disponibilidad como Firebase, Railway o Render para la demo y evaluaciones
82 | La red WiFi del establecimiento no soporta múltiples conexiones simultáneas | Lentitud o caída durante la actividad grupal | Infraestructura de red limitada en el aula o establecimiento | x |  | Operacional |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo completo | Probar con red móvil alternativa | Mitigar | Tener un plan B usando datos móviles en hotspot para mantener la conexión si la red del establecimiento falla
83 | Cambio de entorno de desarrollo entre integrantes del equipo | Errores difíciles de reproducir entre distintos computadores | Falta de estandarización del entorno de desarrollo | x |  | Técnica |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Documentar entorno de desarrollo | Mitigar | Crear un archivo README con las versiones exactas de Android Studio, SDK, Gradle y dependencias usadas por el equipo
84 | El backend no funciona correctamente en el entorno de producción | App funciona en local pero falla al presentar al profesor | No probar el despliegue en entorno real antes de la demo | x |  | Operacional/Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Desplegar con anticipación | Mitigar | Realizar el despliegue al entorno de producción al menos 48 horas antes de la demo para detectar y corregir problemas a tiempo
85 | Variables de entorno o credenciales expuestas en el repositorio | Brecha de seguridad o mal funcionamiento por credenciales incorrectas | Subir archivos de configuración sensibles al repositorio sin filtro | x |  | Seguridad/Técnica |  |  | x | x |  |  | Media | Líder del equipo | Usar archivo .gitignore | Evitar | Añadir al .gitignore todos los archivos de configuración con credenciales y usar variables de entorno del sistema o un archivo .env no versionado
86 | El nuevo alcance con módulo de comensales no se documenta a tiempo | Discrepancia entre lo implementado y lo documentado | Cambio de alcance sin actualizar documentos de arquitectura y requisitos | x |  | Gestión/Alcance | x |  |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Actualizar documentación de inmediato | Mitigar | Reservar sesión de trabajo inmediata para actualizar arquitectura, requisitos funcionales y no funcionales con las nuevas funcionalidades del módulo comensal
87 | El equipo no sabe quién es responsable del módulo de comensales | Módulo sin desarrollo o con duplicación de trabajo | Falta de asignación de roles para las nuevas funcionalidades | x |  | Gestión |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Asignar responsable del módulo | Mitigar | Definir en la siguiente reunión de equipo quién lidera el desarrollo del módulo comensal y cuáles son sus tareas específicas
88 | El aumento de alcance no se refleja en el cronograma | Funcionalidades incompletas por falta de tiempo | Añadir módulo comensal sin reevaluar tiempos de desarrollo | x |  | Cronograma/Gestión | x |  |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Revisar y ajustar cronograma | Mitigar | Replantear el cronograma incluyendo las nuevas tareas del módulo comensal, priorizando funcionalidades mínimas para la entrega
89 | No se actualiza la lista de riesgos tras el cambio de alcance | Riesgos nuevos no identificados ni gestionados | Gestión de riesgos estática sin revisión continua | x |  | Gestión |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Revisar riesgos al cambiar alcance | Mitigar | Realizar una sesión de revisión del listado de riesgos cada vez que el alcance del proyecto cambie significativamente
90 | El profesor aprueba cambios no coordinados con el equipo | Confusión sobre qué debe implementarse realmente | Comunicación directa del profesor con un solo integrante del equipo | x |  | Gestión |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Centralizar comunicación con el profesor | Mitigar | Designar un vocero del equipo para comunicarse con el profesor y compartir los acuerdos con todo el equipo antes de implementarlos
91 | El módulo de comensales no es probado antes de la entrega | Errores no detectados en la presentación | Falta de plan de pruebas para el nuevo módulo | x |  | Calidad |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo completo | Planificar pruebas del módulo | Mitigar | Crear casos de prueba específicos para el flujo de comensal: registro, declaración de alergias, escaneo QR y envío de formulario
92 | No se prueba la integración entre módulo comensal y panel del docente | Datos del comensal no llegan correctamente al docente | Pruebas realizadas en silos sin integración end-to-end | x |  | Calidad/Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo completo | Realizar prueba de integración completa | Mitigar | Ejecutar al menos un flujo completo: comensal registra, escanea QR, envía crítica y docente la visualiza correctamente en su panel
93 | Las pruebas de usabilidad no incluyen usuarios no técnicos | Interfaz diseñada solo pensando en el equipo de desarrollo | Equipo prueba la app pero no usuarios reales como comensales o docentes | x |  | Calidad/Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Hacer pruebas con usuarios externos | Mitigar | Pedir a una persona ajena al proyecto que realice el flujo de comensal sin instrucciones previas y registrar los puntos de confusión
94 | No se documenta el resultado de las pruebas realizadas | Sin evidencia de control de calidad para presentar al profesor | Pruebas realizadas de forma informal sin registro | x |  | Calidad/Gestión |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Registrar evidencia de pruebas | Mitigar | Guardar capturas de pantalla o notas de las pruebas realizadas, incluyendo casos probados y resultados obtenidos
95 | Oportunidad de generar reporte PDF del formulario para el alumno | Mayor utilidad de la app como herramienta educativa completa | El sistema actualmente no exporta resultados de evaluaciones |  | x | Funcional/Estrategia |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Evaluar generación de reportes | Explotar | Agregar al backend una función que genere un resumen en PDF de la evaluación con las críticas recibidas y la nota asignada
96 | Oportunidad de notificar al alumno cuando su evaluación es calificada | Mayor transparencia y mejor experiencia del alumno | El sistema no tiene notificaciones activas |  | x | Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador Android | Evaluar notificaciones push | Mejorar | Considerar el uso de notificaciones push o mensajes en pantalla al alumno cuando el docente haya calificado su formulario
97 | Oportunidad de añadir foto del plato al formulario | Evidencia visual enriquece la crítica gastronómica | El formulario actual es solo texto y escala numérica |  | x | Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Equipo funcional | Agregar campo de foto opcional | Mejorar | Permitir al comensal adjuntar una foto del plato evaluado como parte opcional del formulario de crítica
98 | Oportunidad de registrar múltiples alergias estructuradas | Mejor información de salud para el docente | El campo de alergias es texto libre sin estructura |  | x | Funcional/Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Baja | Equipo funcional | Usar lista de alergias predefinidas | Mejorar | Ofrecer una lista de alergias comunes (gluten, lácteos, mariscos, frutos secos, etc.) con casillas de selección más un campo abierto para otras
99 | Oportunidad de ver estadísticas agregadas de críticas por alumno | El docente puede identificar patrones de evaluación | Actualmente el docente solo ve formularios individuales |  | x | Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Agregar vista de resumen | Explotar | Añadir en el perfil del alumno un resumen con promedio de puntajes recibidos y palabras más frecuentes en las críticas
100 | Oportunidad de exportar lista de comensales con alergias en formato tabla | Facilita la gestión de seguridad alimentaria del docente | La lista de comensales solo es visible en la app |  | x | Funcional/Estrategia |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Agregar exportación de lista | Explotar | Permitir al docente exportar la lista de comensales registrados con sus alergias en formato CSV o PDF para su respaldo
101 | La app no cumple con normativas de protección de datos personales | Problemas legales o penalización académica | Recopilar datos personales sin considerar la normativa vigente | x |  | Legal |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Revisar normativa de privacidad | Mitigar | Asegurarse de informar a los comensales qué datos se recopilan, para qué fin y por cuánto tiempo se almacenan, incluir aviso de privacidad en el formulario
102 | La información de alergias se usa fuera del contexto de la actividad | Uso indebido de datos de salud de los comensales | Sin política de uso de datos definida en el sistema | x |  | Legal/Seguridad |  |  | x | x |  |  | Media | Líder del equipo | Definir política de uso de datos | Mitigar | Especificar en el formulario del comensal que los datos se usan exclusivamente para la actividad de evaluación gastronómica y no serán compartidos
103 | El entorno Duoc no permite instalar la app en dispositivos institucionales | Imposibilidad de hacer demo en dispositivos del establecimiento | Restricciones de seguridad en dispositivos institucionales de Duoc UC | x |  | Operacional/Institucional |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo completo | Usar dispositivos personales para la demo | Mitigar | Planificar la demo usando los dispositivos personales del equipo y preparar el APK firmado listo para instalar en cualquier Android compatible
104 | El profesor solicita cambios de último minuto antes de la entrega final | Retrasos o implementación incompleta del cambio | Falta de acuerdo previo sobre el alcance definitivo del proyecto | x |  | Gestión/Alcance |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Negociar alcance con anticipación | Mitigar | Presentar al profesor un alcance detallado del proyecto con anticipación y pedir confirmación formal para evitar solicitudes de cambio en etapas finales
105 | La app no es compatible con el dispositivo del profesor para la revisión | El docente evaluador no puede probar la app directamente | No verificar compatibilidad del dispositivo del profesor con anticipación | x |  | Operacional |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo completo | Verificar dispositivo del profesor | Mitigar | Consultar con anticipación qué dispositivo usa el profesor y probar la app en ese modelo o en uno equivalente antes de la entrega
106 | El equipo no coordina las tareas de integración entre módulos | Errores de integración entre módulo alumno, comensal y docente | Desarrollo de módulos en paralelo sin comunicación de interfaces | x |  | Técnica/Gestión |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder del equipo | Definir contratos de API entre módulos | Mitigar | Acordar previamente los endpoints, formatos de datos y modelos compartidos entre módulos antes de comenzar el desarrollo en paralelo
108 | No hay un ambiente de pruebas separado del de producción | Pruebas afectan datos reales de evaluaciones | Usar la misma base de datos para desarrollo y demo | x |  | Técnica/Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Crear base de datos de prueba | Mitigar | Configurar una base de datos separada para desarrollo y pruebas, distinta de la que se usa en la demo ante el profesor
109 | La pantalla del comensal no es accesible para personas con dificultades visuales | Exclusión de comensales con discapacidad visual leve | Diseño de interfaz sin considerar accesibilidad básica | x |  | Usabilidad/Legal |  |  | x |  | x |  | Baja | Diseñador/Equipo | Mejorar contraste y tamaño de texto | Mitigar | Usar tamaños de fuente mínimos recomendados, buen contraste de colores y etiquetas descriptivas en campos para mejorar accesibilidad básica
110 | No se define qué pasa si un alumno no recibe ninguna crítica en la sesión | Alumno sin evaluación válida o sin nota asignable | Falta de definición funcional para casos borde de evaluaciones vacías | x |  | Funcional/Gestión |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo funcional | Definir comportamiento para evaluaciones vacías | Mitigar | Acordar con el profesor qué ocurre cuando un alumno no recibe críticas y reflejar ese comportamiento en la lógica del sistema y en la interfaz del docente
111 | Oportunidad de usar la app en otras asignaturas prácticas de Duoc | Mayor alcance e impacto del proyecto | La app está diseñada para un solo contexto de evaluación |  | x | Estrategia |  |  | x |  | x |  | Baja | Líder del equipo | Diseñar con flexibilidad de contexto | Compartir | Estructurar el código y los modelos de datos de forma genérica para que puedan adaptarse a otras asignaturas prácticas con mínimos cambios
112 | Oportunidad de integrar la app con el sistema académico de Duoc | Automatización del registro de calificaciones | Las notas se registran manualmente fuera del sistema |  | x | Estrategia/Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Líder del equipo | Documentar posibilidad de integración | Compartir | Mencionar en la documentación del proyecto la posibilidad de integrar la app con plataformas académicas como Emprende Duoc o similares en versiones futuras
113 | La app no maneja correctamente múltiples sesiones de evaluación el mismo día | Confusión entre evaluaciones de distintas secciones simultáneas | No diseñar para el caso de múltiples secciones activas al mismo tiempo | x |  | Funcional/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador backend | Identificar sesiones por sección y hora | Mitigar | Asociar cada sesión de evaluación a una sección y hora específica para que el sistema distinga correctamente entre actividades paralelas
114 | El formulario de crítica no valida el mínimo de campos completados | Críticas vacías o con información insuficiente para calificar | Sin validaciones mínimas en el formulario del comensal | x |  | Funcional/Calidad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Agregar validaciones de campos mínimos | Mitigar | Establecer qué campos del formulario son obligatorios y bloquear el envío hasta que estén completados, con mensaje explicativo
115 | La aplicación no tiene versión de respaldo o APK de emergencia | Sin forma de instalar la app si ocurre problema en la demo | No preparar APK firmado y probado con anticipación | x |  | Operacional |  | x |  | x |  |  | Alta | Desarrollador Android | Generar APK de respaldo antes de la demo | Mitigar | Compilar y guardar un APK firmado al menos 24 horas antes de la presentación, probado en al menos dos dispositivos diferentes
116 | No se documenta el flujo del comensal en la arquitectura actualizada | El diagrama de arquitectura queda desactualizado | El cambio de alcance no incluye actualización de diagramas | x |  | Calidad/Gestión |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Actualizar diagramas de flujo | Mitigar | Añadir el módulo comensal a los diagramas de arquitectura y flujo existentes, mostrando su interacción con el módulo alumno y el panel del docente
117 | La sección del alumno no se vincula automáticamente al código de Duoc | Alumno debe ingresar información manualmente que puede ser errónea | Sistema de autenticación no obtiene automáticamente el código de sección | x |  | Funcional/Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Vincular sección al perfil del alumno | Mitigar | Al registrar o autenticar al alumno, obtener automáticamente su código de sección desde la base de datos para mostrarlo sin que deba escribirlo
118 | El módulo de comensal no tiene pantalla de confirmación al enviar formulario | El comensal no sabe si su crítica fue recibida correctamente | Flujo de envío sin pantalla de éxito o error | x |  | Usabilidad/Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Agregar pantalla de confirmación | Mitigar | Mostrar una pantalla clara de éxito tras el envío del formulario, indicando que la crítica fue registrada y agradeciendo la participación
119 | El equipo no realiza revisiones de código entre integrantes | Errores que podrían detectarse fácilmente pasan a producción | Falta de cultura de revisión de código en el equipo | x |  | Calidad/Gestión |  | x |  |  | x |  | Media | Líder del equipo | Implementar revisiones de código | Mitigar | Establecer que todo código nuevo sea revisado por al menos otro integrante antes de integrarse al repositorio principal del proyecto
120 | La app no muestra el nombre del alumno y sección en la pantalla principal del alumno | El alumno no puede confirmar que está viendo su propio perfil | No incluir información básica de identificación en la pantalla del alumno | x |  | Funcional/Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Mostrar nombre y sección al iniciar sesión | Mitigar | Asegurarse de que al iniciar sesión el alumno vea claramente su nombre completo y código de sección en la pantalla principal antes de mostrar el QR
121 | Oportunidad de gamificar la evaluación para motivar a los comensales | Mayor participación y calidad de críticas recibidas | Formulario actual no tiene incentivos para completarse con detalle |  | x | Funcional/Estrategia |  |  | x |  | x |  | Baja | Equipo funcional | Evaluar elementos motivacionales | Mejorar | Considerar agregar indicadores de completitud o mensajes positivos al finalizar el formulario para motivar respuestas más detalladas
122 | El sistema no registra si el comensal ya escaneó antes un QR de otro alumno | Un comensal podría evaluar múltiples alumnos en la misma sesión sin control | Sin límite de escaneos por comensal por sesión activa | x |  | Datos/Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Evaluar control de escaneos por comensal | Aceptar | En versión inicial aceptar múltiples escaneos, pero registrar todos los formularios con el nombre del comensal para que el docente pueda filtrar si es necesario
123 | No se define el comportamiento del sistema al finalizar una sesión de evaluación | La app queda en estado indeterminado tras la actividad | Falta de flujo de cierre de sesión de evaluación en el sistema | x |  | Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Definir flujo de cierre de sesión | Mitigar | Diseñar un flujo de cierre de evaluación que desactive el QR del alumno, marque la sesión como finalizada y notifique al docente que puede comenzar la revisión
124 | El profesor no puede eliminar registros erróneos de comensales | Datos incorrectos o de prueba permanecen en la lista definitiva | Sin función de eliminación o corrección en el panel del docente | x |  | Funcional |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador backend | Agregar opción de eliminar comensal | Mitigar | Permitir al docente eliminar o corregir registros de comensales desde su panel en caso de errores o pruebas no deseadas
125 | El módulo de alergias no distingue entre alergia e intolerancia alimentaria | Información imprecisa que podría afectar decisiones de seguridad alimentaria | Campo de alergias demasiado simplificado sin distinción clínica | x |  | Funcional/Salud |  |  | x |  | x |  | Baja | Equipo funcional | Agregar campo de tipo de condición | Mejorar | Distinguir en el formulario entre alergia e intolerancia alimentaria, o agregar un campo de observaciones adicionales para mayor precisión
126 | La pantalla de lista de comensales del docente no es legible con muchos registros | Dificultad para encontrar un comensal específico en sesiones grandes | No implementar búsqueda o paginación en la lista | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Agregar buscador o paginación | Mitigar | Implementar un campo de búsqueda por nombre en la lista de comensales y paginar o limitar la vista a los registros más recientes
127 | No se valida el formato de los datos ingresados por el comensal | Datos malformados almacenados en la base de datos | Falta de sanitización y validación de inputs en la app y el backend | x |  | Datos/Seguridad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Agregar validación de formularios | Mitigar | Validar en la app que los campos tengan formato correcto y sanitizar en el backend antes de guardar para evitar datos inválidos o ataques de inyección
128 | Oportunidad de añadir modo offline para el formulario del comensal | Mayor resiliencia del sistema ante fallos de red | El formulario depende de conexión para funcionar |  | x | Funcional/Técnica |  |  | x |  | x |  | Baja | Desarrollador Android | Evaluar almacenamiento local temporal | Explotar | Implementar guardado local de respuestas del formulario cuando no hay conexión y sincronizar automáticamente al recuperar la red
129 | El sistema no tiene logs de errores accesibles para depuración | Dificultad para diagnosticar fallos en producción o demo | No implementar sistema de logging básico en el backend | x |  | Técnica/Operacional |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador backend | Agregar logging básico | Mitigar | Implementar logs de errores en el backend que registren cuándo y por qué fallan las operaciones críticas, accesibles para el equipo durante la demo
130 | La app no tiene pantalla de carga mientras espera respuesta del servidor | El usuario cree que la app se congeló durante operaciones lentas | Falta de indicadores de carga en flujos que llaman a la API | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Desarrollador Android | Agregar indicadores de carga | Mitigar | Mostrar un spinner o mensaje de carga mientras la app espera respuesta del servidor en todas las operaciones que impliquen llamadas a la API

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.