## Listado de Riesgos Expandido V2
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo | Columna 6 | Categoría de Riesgo | Probabilidad | Columna 2 | Columna 3 | Impacto | Columna 4 | Columna 5 | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | La app móvil no se completa totalmente antes de la fecha de entrega final el 25 de junio | Retraso crítico en la entrega del proyecto de Portafolio de Título | Subestimación de los tiempos de desarrollo de los flujos de docente alumno y comensal | x |  | Cronograma | x |  |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Replanificar hitos semanales | Mitigar | Establecer un control estricto de entregas parciales por cada iteración del modelo incremental.
2 | Dificultades técnicas en la implementación de la arquitectura MVVM estructurada en Android Studio | Código desordenado difícil de mantener o acoplamiento de componentes | Falta de experiencia previa exhaustiva con patrones de diseño avanzados | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Establecer plantillas base MVVM | Mitigar | Diseñar y validar una estructura base de paquetes (ViewModel Repository Data) antes de codificar los módulos funcionales.
3 | Incompatibilidad de la aplicación móvil con versiones de hardware de dispositivos Android de uso común | Fallas o cierres inesperados de la aplicación durante la demostración práctica con la docente Cindy Contador | Uso de librerías modernas de Material Design sin configurar ni validar una versión mínima compatible (minSdkVersion) | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Configurar y probar minSdkVersion | Mitigar | Fijar minSdkVersion 24 en Gradle y realizar pruebas exhaustivas usando emuladores con diferentes API Levels en Android Studio.
4 | Fallas en la lectura o decodificación de los códigos QR generados por los docentes desde los terminales móviles | Incapacidad de los comensales para acceder al formulario de evaluación de las pruebas gastronómicas | Deficiencias en la librería de escaneo seleccionada o problemas con el enfoque de la cámara bajo luz variable | x |  | Técnica | x |  |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Implementar fallback de código | Mitigar | Integrar una librería robusta (ZXing o ML Kit) y proveer una alternativa de ingreso numérico manual si el QR falla.
5 | Pérdida de conectividad a internet en las cocinas o talleres subterráneos de la sede Duoc UC | Inoperabilidad total de la aplicación al intentar enviar críticas o registrar datos de comensales | Dependencia estricta de llamadas asíncronas a una API remota sin persistencia local | x |  | Infraestructura | x |  |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Desarrollar Modo Offline completo | Mitigar | Utilizar la base de datos local Room para almacenar las respuestas temporalmente y sincronizarlas automáticamente al recuperar señal.
6 | Sincronización ineficiente de datos entre el almacenamiento local de Room y la API del servidor | Duplicidad de registros de calificaciones o inconsistencias en los promedios calculados para los alumnos | Manejo incorrecto de hilos de ejecución asíncronos o falta de claves únicas transaccionales | x |  | Calidad/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Validación transaccional | Mitigar | Definir restricciones UNIQUE en la base de datos Room y mecanismos de verificación de estados antes de subir datos.
7 | La base de datos local Room no responde de forma eficiente ante consultas frecuentes de notas históricas | Lentitud extrema en la carga de las pantallas de métricas del docente o del alumno | Falta de índices en las tablas o consultas excesivamente complejas en los DAOs de Android Studio | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Optimizar consultas y DAOs | Mitigar | Indexar los campos clave como el ID de sesión y ID de alumno para agilizar los cruces de información locales.
8 | Oportunidad de automatizar la recolección y lectura directa de datos provenientes de Google Forms hacia la app | Aceleración en el proceso de consolidación de calificaciones cualitativas de las pruebas de cocina | Disponibilidad de plugins o APIs de Google que permiten parsear estructuras de formularios de forma externa |  | x | Técnica | x |  |  |  | x |  | Media | Programador Principal | Diseñar parser JSON modular | Explotar | Desarrollar un script modular en el backend para limpiar y estructurar los JSON de Forms antes de integrarlos a la app.
9 | Comensales de evaluaciones gastronómicas anteriores aparecen listados en la sesión activa actual | Cálculo erróneo de promedios finales y distorsión en el análisis de patrones de las notas | Falta de vinculación obligatoria entre el registro de comensales y un ID único de sesión activa o QR | x |  | Calidad/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Filtro estricto por ID de sesión | Mitigar | Modificar las consultas Room para que exijan obligatoriamente el código QR de la sesión vigente para desplegar alumnos.
10 | La interfaz de usuario no comunica si una operación asíncrona de guardado está cargando o procesándose | Usuarios realizan clics repetidos causando envíos duplicados de formularios en la base de datos | Ausencia de indicadores visuales (spinners) bloqueantes durante las llamadas a la API o Room | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Agregar ProgressIndicator | Mitigar | Incorporar componentes ProgressIndicator de Material Design y deshabilitar botones tras el primer clic.
11 | Subestimación del esfuerzo de gestión y de la documentación formal exigida por la asignatura Portafolio de Título | Atrasos en la entrega de las evidencias de la Fase 1 APT y riesgo directo de reprobación | Enfoque excesivo en la programación de pantallas descuidando las pautas de reflexión y matrices | x |  | Gestión/Cronograma |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Planificación semanal rígida | Mitigar | Establecer reuniones periódicas de revisión usando la rúbrica de coevaluación para auditar el avance documental.
12 | Oportunidad de gamificar el formulario de críticas para incentivar respuestas detalladas de los comensales | Obtención de un mayor volumen de feedback cualitativo para el análisis de patrones del examen | Uso de componentes visuales interactivos de Material Design como barras de progreso y animaciones |  | x | Usabilidad/Funcional |  | x |  |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Diseño interactivo en Figma | Explotar | Diseñar en Figma interfaces atractivas con indicadores de completitud que motiven al comensal a finalizar el texto.
14 | Fugas de información o accesos no autorizados a las declaraciones de alérgenos médicos de los comensales | Vulneración de la privacidad de los usuarios y pérdida de confianza en el sistema Gastronomía Check | Ausencia de cifrado en la transmisión de datos sensibles de salud o endpoints desprotegidos | x |  | Seguridad |  | x |  |  | x |  | Media | Programador Principal | Cifrado HTTPS y tokens JWT | Mitigar | Implementar protocolos HTTPS obligatorios y validar la identidad de los roles mediante tokens JWT de corta duración.
15 | Inconsistencias lógicas en la distribución de tareas y cargas de trabajo entre los dos integrantes del equipo | Retrasos en funcionalidades clave por falta de claridad en el dueño del requerimiento | No revisar de forma cruzada la asignación de roles técnicos descrita en las evidencias del portafolio | x |  | Equipo de trabajo |  |  | x | x |  |  | Media | Líder de Proyecto | Matriz de responsabilidades | Mitigar | Definir claramente en la Carta Gantt qué requerimientos específicos corresponden a Haim (Diseño/Gestión) y cuáles a Cristian (Desarrollo).
16 | Uso ineficiente de los recursos de hardware del dispositivo móvil (batería memoria y procesamiento) | Ralentización del teléfono del comensal o del docente durante jornadas largas de evaluación | Ciclos infinitos en la observación de estados reactivos (LiveData/StateFlow) o fugas de memoria | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Monitoreo con Android Profiler | Mitigar | Utilizar la herramienta Android Profiler para auditar el consumo de memoria y asegurar el correcto cierre de hilos.
17 | Cambios inesperados o adiciones de última hora en los requerimientos solicitados por la docente | Desviación del alcance del proyecto y retraso en las fases de integración y cierre de la Carta Gantt | Falta de congelamiento formal del alcance o mal manejo de las expectativas del stakeholder | x |  | Alcance |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Control estricto de requerimientos | Mitigar | Validar cada requerimiento contra la pauta oficial y documentar cualquier ajuste bajo la aprobación de la profesora.
18 | Pérdida de datos ingresados por el comensal si la aplicación se cierra inesperadamente por el sistema | Frustración del usuario al tener que volver a llenar el formulario de críticas gastronómicas | Falta de guardado automático del estado de la interfaz en el almacenamiento temporal (SavedStateHandle) | x |  | Calidad/Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Programador Principal | Persistencia del estado de la vista | Mitigar | Implementar SavedStateHandle en los ViewModels para retener los textos del formulario ante destrucciones del sistema.
19 | Los datos almacenados muestran inconsistencias entre el alumno evaluado el formulario y la nota asignada | Pérdida de integridad referencial que invalida los reportes del análisis de patrones del taller | Deficiencias en el diseño del modelo entidad-relación o claves foráneas mal configuradas en Room | x |  | Calidad/Datos | x |  |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Restricciones de integridad en Room | Mitigar | Configurar adecuadamente las Foreign Keys con borrado en cascada y transacciones atómicas para el flujo de notas.
20 | La navegación entre pantallas dentro de la aplicación móvil se vuelve lenta o confusa para el usuario | Baja adopción de la herramienta por parte de comensales y docentes ajenos a la tecnología | Uso de transiciones pesadas o falta de un grafo de navegación optimizado (Jetpack Navigation) | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Optimizar Jetpack Navigation | Mitigar | Implementar el componente Jetpack Navigation estructurando rutas claras para las tres vistas principales.
21 | La aplicación móvil no permite agregar más cursos o secciones de gastronomía de forma dinámica | Obsolescencia temprana de la solución al no poder escalar más allá de las secciones de prueba iniciales | Hardcodero de variables de entorno nombres de asignaturas o secciones dentro del código fuente | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Diseño de base de datos extensible | Mitigar | Normalizar las tablas de la base de datos permitiendo relaciones de uno a muchos para cursos secciones y evaluaciones.
22 | Falta de mensajes de confirmación claros al realizar acciones definitivas como enviar notas o borrar registros | Eliminación accidental de evaluaciones válidas o envíos de formularios incompletos por parte del docente | Ausencia de diálogos de alerta (AlertDialog) para la confirmación de operaciones críticas | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Implementar diálogos de confirmación | Mitigar | Agregar modales de confirmación con Material Design antes de ejecutar operaciones que impacten las calificaciones Room.
23 | Falta de un registro de eventos relevantes (logs) para procesos de auditoría y depuración en la app | Imposibilidad de identificar la causa exacta de un fallo técnico durante la presentación en vivo | No incluir una estrategia de logging estructurada para capturar excepciones en bloques try-catch | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Integrar Timber o Logcat estructurado | Mitigar | Configurar la librería Timber para centralizar los registros de error sin afectar el rendimiento de producción.
24 | El sistema se vuelve inestable tras sesiones prolongadas de uso continuo durante exámenes de todo un día | Cuelgues imprevistos de la aplicación en los dispositivos de los docentes evaluadores | Acumulación de conexiones abiertas a la base de datos o mal manejo de corrutinas de Kotlin | x |  | Técnica |  | x |  |  | x |  | Media | Programador Principal | Singleton para la base de datos Room | Mitigar | Asegurar que la instancia de la base de datos Room se maneje estrictamente bajo el patrón de diseño Singleton.
25 | Baja comprensión de las interfaces por parte de comensales con nulos conocimientos tecnológicos | Llenado incorrecto de encuestas o resistencia a utilizar la aplicación Gastronomía Check en el comedor | Diseño de experiencia de usuario sobrecargado o lenguaje excesivamente técnico en las instrucciones | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Pruebas de usabilidad de guerrilla | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad rápidas con personas ajenas al proyecto para simplificar textos y flujos de pantallas.
27 | Retrasos en la obtención del feedback o validaciones iniciales de los prototipos Figma por parte de la docente | Retrabajo en el desarrollo de vistas debido a interfaces que no cumplen con las expectativas de la cátedra | Falta de agendamiento previo de revisiones de diseño en las fechas tempranas del calendario incremental | x |  | Cronograma |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Sincronizaciones bisemanales de diseño | Mitigar | Fijar revisiones rápidas del prototipo interactivo de Figma aprovechando los bloques de asesoría de Portafolio.
28 | Falta de validación y sanitización estricta en los campos de texto del registro inicial del comensal | Inyección de caracteres extraños que rompen la interfaz o generan datos corruptos en la base de datos | Confianza ciega en los datos ingresados por teclado sin aplicar expresiones regulares (Regex) | x |  | Calidad/Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Programador Principal | Validación por expresiones regulares | Mitigar | Aplicar validaciones de longitud y tipo de caracteres mediante Regex en todos los campos editables antes de confirmar.
29 | El tiempo de carga inicial de la aplicación móvil supera los parámetros aceptables de Material Design | Percepción de que la app está congelada al iniciar provocando cierres forzados por el usuario | Carga síncrona de configuraciones pesadas o inicializaciones masivas en el hilo principal de la app | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Inicialización asíncrona | Mitigar | Mover la inicialización de librerías no críticas a hilos secundarios utilizando corrutinas de Kotlin durante el Splash.
30 | Divergencias en la interpretación de los criterios de éxito definidos para las evaluaciones de gastronomía | Desacuerdos entre las expectativas del software y lo que los docentes realmente evalúan en los talleres | Falta de comunicación directa con los encargados de las cocinas o rúbricas mal mapeadas en la app | x |  | Alcance |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Mapeo de rúbricas reales de Duoc UC | Mitigar | Analizar las pautas de evaluación en papel que usan los profesores para replicar exactamente los mismos ítems en los formularios digitales.
31 | Modificaciones imprevistas en los entregables solicitados para la Fase 1 del Portafolio de Título | Pérdida de puntos en los indicadores de la coevaluación formativa por documentos incompletos | No realizar un seguimiento exhaustivo a los anuncios o actualizaciones de la plataforma virtual de aprendizaje | x |  | Gestión/Cronograma |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Monitoreo diario de la plataforma | Mitigar | Revisar diariamente el aula virtual y el correo institucional para capturar correcciones de la docente Cindy Contador.
32 | Fallas en la generación de los promedios matemáticos cuando un alumno recibe menos de 5 formularios de comensales | Despliegue de valores nulos o errores de división por cero en las pantallas de análisis de patrones | Ausencia de condicionales lógicos que manejen escenarios con datos insuficientes o parciales | x |  | Calidad/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Control de excepciones aritméticas | Mitigar | Implementar validaciones matemáticas que muestren un estado de Alerta o Pendiente hasta cumplir el mínimo de encuestas.
33 | La tipografía o colores elegidos dificultan la lectura bajo las condiciones de luz de las cocinas industriales | Fatiga visual en los docentes o errores al presionar botones debido a un contraste deficiente | Incumplimiento de las pautas de accesibilidad WCAG al diseñar las interfaces visuales en Figma | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Validar contraste WCAG | Mitigar | Aplicar herramientas de validación de contraste en Figma asegurando un ratio mínimo de 4.5:1 para textos legibles.
34 | Falta de adaptabilidad de la interfaz de la aplicación móvil a pantallas de diferentes tamaños o resoluciones | Elementos visuales superpuestos o botones inalcanzables en teléfonos pequeños o tablets | Uso de layouts con medidas fijas en píxeles en lugar de componentes responsivos y restrictivos | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Uso estricto de ConstraintLayout | Mitigar | Desarrollar todas las interfaces móviles utilizando ConstraintLayout y dimensionamientos basados en densidad (dp/sp).
35 | Confusión de roles al permitir que un comensal acceda accidentalmente a las pantallas privadas del docente | Manipulación no autorizada de las calificaciones finales de los alumnos evaluados en el examen | Falta de un control de flujo jerárquico estricto basado en la selección inicial de tipo de usuario | x |  | Seguridad | x |  |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Ofuscación y control de navegación | Mitigar | Estructurar grafos de navegación separados para cada rol impidiendo saltos de pantallas mediante el botón de retroceso.
36 | Problemas en el rendimiento de las corrutinas de Kotlin al realizar operaciones masivas de filtrado de datos | Congelamiento momentáneo de la pantalla de análisis de patrones de alergias alimentarias | Ejecución de procesos lógicos de ordenamiento dentro del Dispatchers.Main en lugar de Dispatchers.Default | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Uso de Dispatchers adecuados | Mitigar | Derivar explícitamente todas las operaciones de cálculo pesado y filtrado de datos a hilos Dispatchers.Default o IO.
37 | El instalador de la aplicación (.APK) resulta demasiado pesado para los dispositivos de los comensales | Resistencia a descargar la aplicación debido a limitaciones de espacio de almacenamiento en el celular | Falta de optimización de imágenes recursos y ausencia de la directiva de minificación de código | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Habilitar ProGuard y R8 | Mitigar | Configurar las herramientas ProGuard y R8 en el archivo build.gradle para minificar el código y remover recursos no utilizados.
38 | Falta de claridad en el flujo de retorno cuando un comensal cancela el escaneo del código QR | La aplicación se queda en una pantalla en negro o bucle infinito esperando la respuesta de la cámara | Manejo deficiente del ciclo de vida de la actividad o fragmento encargado del escaneo | x |  | Usabilidad |  |  | x | x |  |  | Media | Programador Principal | Manejar estados de ciclo de vida | Mitigar | Implementar los métodos onResume y onPause de la cámara de forma limpia devolviendo al usuario a la pantalla previa ante cancelaciones.
39 | Fallas al procesar caracteres especiales o tildes en los nombres de los comensales o alérgenos declarados | Visualización de símbolos extraños o rotura de strings en los reportes de análisis de patrones del docente | No especificar la codificación UTF-8 de forma mandatoria al serializar o guardar los textos del formulario | x |  | Calidad/Datos |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Forzar codificación UTF-8 | Mitigar | Garantizar que tanto la base de datos Room como los objetos de transferencia de datos operen estrictamente bajo UTF-8.
41 | No disponer de un ambiente de pruebas controlado o dispositivos físicos suficientes para simular la evaluación masiva | Fallas críticas no detectadas en el comportamiento concurrente de la app con múltiples comensales simultáneos | Limitaciones presupuestarias o de equipamiento dentro del equipo de trabajo durante la fase de desarrollo | x |  | Infraestructura |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Uso intensivo de emuladores múltiples | Mitigar | Configurar múltiples perfiles de dispositivos virtuales con distintas capacidades de RAM para estresar el rendimiento local.
42 | Falta de capacitación o inducción rápida a los comensales sobre cómo declarar correctamente sus alergias | Ingreso de datos erróneos por confusión omitiendo alérgenos críticos que ponen en riesgo la salud | Ausencia de pequeños textos de ayuda o placeholders explicativos dentro de los campos del formulario | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Agregar placeholders y tooltips informativos | Mitigar | Incluir textos guía claros y ejemplos descriptivos en las cajas de texto de Material Design para guiar la declaración de alérgenos.
43 | El backend modular monolítico sufre caídas imprevistas por errores de desbordamiento de memoria en el servidor | Incapacidad para recibir centralizadamente los datos consolidados al final del examen práctico | Falta de límites en el tamaño de las solicitudes o consultas mal optimizadas que saturan los recursos cloud | x |  | Infraestructura |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Monitoreo y límites de request | Mitigar | Configurar alertas de consumo en el servidor de despliegue y limitar estrictamente el tamaño de los payloads JSON aceptados.
44 | Extensión desmedida en el tiempo destinado al diseño detallado de los mockups interactivos en Figma | Retraso en el inicio de la fase de codificación en Android Studio afectando el cronograma del modelo incremental | Búsqueda de un perfeccionismo estético innecesario para los objetivos funcionales de la Fase 1 | x |  | Cronograma |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Congelamiento de diseños UI | Mitigar | Definir un límite de iteraciones en Figma y pasar a la fase de maquetación en código una vez aprobados los flujos esenciales.
45 | Inconsistencias al formatear las fechas y horas de las sesiones de evaluación gastronómica en el sistema | Dificultad para ordenar cronológicamente las calificaciones o pérdida de trazabilidad de los exámenes | Uso de formatos locales del dispositivo en lugar de estandarizar bajo la norma ISO 8601 | x |  | Calidad/Datos |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Estandarizar fechas a ISO 8601 | Mitigar | Almacenar y transmitir los timestamps estrictamente en formato de cadena ISO 8601 o valores Long UTC uniformes.
46 | Cierre inesperado de la aplicación si el usuario deniega el permiso de uso de la cámara para escanear el QR | Experiencia de usuario frustrante o crash que impide el uso legítimo de la aplicación por el comensal | Falta de captura de la excepción generada al solicitar permisos en tiempo de ejecución (Runtime Permissions) | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Manejo elegante de permisos denegados | Mitigar | Validar la respuesta del permiso y si es denegada mostrar un mensaje explicativo con la opción de activarlo desde ajustes.
47 | Pérdida de la base de datos local Room durante actualizaciones menores del código o refactorizaciones de tablas | Borrado absoluto del historial de notas cargadas localmente requiriendo recaptura manual de información | No incrementar la versión de la base de datos ni proveer una estrategia de migración (Migration) | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Configurar FallbackToDestructiveMigration | Mitigar | Durante la etapa de desarrollo usar fallbackToDestructiveMigration y planificar migraciones limpias para versiones estables.
49 | Retrasos en la entrega de la coevaluación formativa por desacuerdos de última hora en los puntajes asignados | Pérdida de la nota grupal asociada al hito documental de la Fase 1 del Portafolio de Título | Dejar la discusión y llenado de la pauta de coevaluación para las últimas horas previas al cierre técnico | x |  | Equipo de trabajo |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Sesión anticipada de coevaluación | Mitigar | Agendar una reunión formal de equipo tres días antes del plazo final para revisar cada indicador y unificar criterios.
50 | Inoperabilidad de la cámara en dispositivos móviles de gama baja con resoluciones extremadamente reducidas | Incapacidad total del comensal para sumarse a la evaluación de los platos en el taller de cocina | Falta de optimización en la configuración de la resolución de captura de la librería CameraX utilizada | x |  | Técnica |  |  | x | x |  |  | Media | Programador Principal | Ajustar resolución de vista previa | Mitigar | Configurar un rango de resoluciones compatibles estándar (ej. 1080p o 720p) que se adapten al hardware del terminal.
51 | El sistema permite enviar formularios con puntajes fuera del rango permitido de la escala tradicional (1.0 a 7.0) | Cálculo de promedios inválidos y riesgo de reprobación del alumno por datos mal ingresados | Falta de validación lógica de límites numéricos en los Sliders o campos de entrada de las notas | x |  | Calidad/Datos | x |  |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Restricciones de límites numéricos | Mitigar | Fijar las propiedades de los componentes visuales de nota con límites estrictos de 1.0 a 7.0 y revalidar en el repositorio.
52 | La aplicación móvil no retiene las credenciales del docente obligándolo a iniciar sesión en cada apertura | Pérdida de tiempo valioso en el inicio del examen práctico provocando molestias en los evaluadores | No implementar una capa básica de persistencia de preferencias de usuario (SharedPreferences / DataStore) | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Implementar Jetpack DataStore | Mitigar | Almacenar un token de sesión o estado de login de forma segura mediante DataStore para habilitar el auto-login.
54 | La aplicación móvil consume espacio excesivo de almacenamiento en caché debido a strings o JSON mal liberados | Ralentización general del dispositivo móvil y alertas de falta de espacio en el teléfono del usuario | Acumulación de datos de depuración o falta de limpieza en las consultas Room que devuelven listas pesadas | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Limpieza periódica de datos temporales | Mitigar | Estructurar los procesos internos para liberar listas en memoria tan pronto como se destruyan las vistas correspondientes.
55 | Ausencia de una opción visible para refrescar manualmente los datos en la lista de alumnos del docente | El docente asume que el sistema falló al no ver reflejadas de inmediato las nuevas incorporaciones | Dependencia absoluta de la reactividad automática de Room sin proveer un mecanismo de respaldo visual | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Implementar SwipeRefreshLayout | Mitigar | Agregar el componente SwipeRefreshLayout en la vista de la lista para que el docente pueda forzar la recarga con un gesto.
56 | El backend genera respuestas con estructuras JSON inconsistentes ante excepciones internas no controladas | La aplicación móvil crashea al intentar parsear un objeto de error inesperado proveniente de la red | Falta de un middleware o manejador global de excepciones en el servidor de desarrollo | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Manejador global de errores en backend | Mitigar | Configurar un bloque interceptor de excepciones en el backend que devuelva siempre un JSON con formato estandarizado.
57 | Falta de respaldo externo de la matriz de riesgos y los avances documentales del proyecto de portafolio | Pérdida completa del trabajo realizado ante fallas del equipo físico de los integrantes | Confianza excesiva en el almacenamiento local del computador personal sin sincronización remota | x |  | Gestión/Cronograma | x |  |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Sincronización mandatoria en la nube | Mitigar | Mantener copias del progreso documental actualizadas rigurosamente en repositorios compartidos y almacenamiento cloud.
59 | Falta de coherencia entre los casos de uso descritos en la documentación y las interfaces reales maquetadas | Confusión en el desarrollo de funcionalidades cruzadas provocando retrasos en la entrega documental | Evolución independiente del diseño de pantallas sin actualizar la especificación formal de requerimientos | x |  | Alcance |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Trazabilidad de requerimientos vs UI | Mitigar | Revisar periódicamente que cada pantalla diseñada responda de forma directa a un RQF o RQNF documentado.
60 | Los botones interactivos de la aplicación móvil se encuentran demasiado juntos según las guías de Material Design | Docentes o alumnos presionan botones erróneos por accidente ralentizando los flujos de evaluación | Falta de espaciado adaptativo o zonas de clic inferiores al estándar recomendado de 48x48 dp | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Fijar tamaños mínimos de target | Mitigar | Configurar un tamaño mínimo de 48dp para todos los elementos interactivos agregando paddings según Material Design.
61 | Fallas en la codificación de caracteres al procesar apellidos compuestos o nombres con caracteres especiales en el login | Incapacidad para iniciar sesión correctamente por parte de ciertos alumnos o docentes matriculados | Falta de normalización de cadenas de texto durante los procesos de autenticación del sistema | x |  | Calidad/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Normalizar strings de entrada | Mitigar | Aplicar funciones de limpieza y conversión de texto en el repositorio antes de validar credenciales en el backend.
62 | El servidor web donde se aloja la API experimenta picos de latencia elevados durante las horas del examen | Demoras molestas en la carga de formularios de los comensales arruinando la fluidez del servicio de comedor | Capacidad de cómputo insuficiente en el nivel gratuito del hosting cloud seleccionado para el proyecto | x |  | Infraestructura |  |  | x | x |  |  | Media | Programador Principal | Configurar timeouts extendidos en Retrofit | Mitigar | Establecer tiempos de espera (timeouts) preventivos en la configuración de Retrofit para evitar congelamientos bruscos.
64 | Falta de un flujo claro para la recuperación de credenciales de acceso de los docentes y alumnos | Saturación de consultas de soporte al equipo o bloqueo definitivo de usuarios durante la presentación | Omitir el desarrollo del caso de uso de recuperación de contraseña por priorizar funciones operativas | x |  | Funcional |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Agregar flujo alternativo de acceso | Mitigar | Diseñar un mecanismo simple de contacto o restablecimiento de credenciales básicas directo en la pantalla de login.
65 | La base de datos Room genera bloqueos en el hilo principal de la aplicación debido a consultas mal ejecutadas | Lanzamiento de la excepción de violación del hilo principal (IllegalStateException) provocando crash inmediato | No encapsular adecuadamente las llamadas de los DAOs dentro de funciones de suspensión (suspend) o corrutinas | x |  | Técnica | x |  |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Forzar funciones de suspensión en DAOs | Mitigar | Declarar todas las operaciones de escritura y lectura en las interfaces DAO usando la palabra clave suspend de Kotlin.
66 | El sistema de análisis de patrones genera gráficos erróneos si las respuestas de los formularios contienen valores vacíos | Visualización de métricas inconsistentes que confunden al docente sobre el desempeño del taller | Falta de asignación de valores por defecto o limpieza de datos nulos en la lógica de procesamiento estadístico | x |  | Calidad/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Limpieza previa de colecciones de datos | Mitigar | Filtrar explícitamente cualquier registro incompleto o nulo mediante operadores funcionales de Kotlin antes de calcular.
67 | Las imágenes de fondo utilizadas en la aplicación móvil aumentan excesivamente el tamaño final del APK | Dificultad de distribución del instalador entre los usuarios debido al consumo elevado de datos móviles | Uso de formatos pesados como PNG o JPG de alta resolución en lugar de formatos optimizados modernos | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Conversión de recursos gráficos a WebP o SVG | Mitigar | Convertir todas las ilustraciones y fondos pesados a formato WebP o utilizar vectores XML (SVG) siempre que sea posible.
69 | Descoordinación en los horarios de trabajo autónomo dedicados al proyecto por parte de los integrantes del equipo | Retrasos acumulados en la integración de interfaces con la lógica interna de la base de datos local | Falta de un calendario compartido o compromisos de horas semanales explícitos en el plan de trabajo | x |  | Equipo de trabajo |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Establecer ventanas de integración fijas | Mitigar | Fijar bloques de trabajo conjunto semanales dedicados exclusivamente a acoplar el código de Cristian con los diseños de Haim.
70 | Falta de validación de la cámara del dispositivo móvil antes de iniciar la actividad de escaneo de códigos QR | Cuelgues forzados de la aplicación en teléfonos que carecen de hardware de cámara o la tienen bloqueada | Suponer la existencia y disponibilidad absoluta del recurso físico sin realizar la comprobación previa de hardware | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Verificar feature de cámara en PackageManager | Mitigar | Utilizar PackageManager para comprobar la existencia física de la cámara trasera antes de instanciar las librerías de escaneo.
71 | La aplicación móvil experimenta fugas de memoria al retener referencias de los contextos de las actividades | Cierre imprevisto de la app por OutOfMemoryError tras navegar repetidamente por las vistas de métricas | Falta de anulación de los bindings de las vistas (View Binding) en el método onDestroyView de los fragmentos | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Limpieza estricta de View Binding | Mitigar | Fijar las variables de binding como anulables y setearlas a null en el ciclo onDestroyView de cada fragmento.
72 | Errores tipográficos o faltas de ortografía en los textos explicativos y etiquetas de la interfaz de usuario | Pérdida de profesionalismo en la presentación del proyecto frente a la comisión evaluadora de Duoc UC | Redacción apresurada directa en el código sin pasar por un proceso de revisión ortográfica o strings externalizados | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Auditoría completa del archivo strings.xml | Mitigar | Externalizar todos los textos al archivo strings.xml y someterlos a una revisión ortográfica exhaustiva en equipo.
74 | El backend sufre retrasos al procesar solicitudes debido a la falta de un pool de conexiones optimizado | Aumento en los tiempos de respuesta de la app móvil generando una experiencia lenta durante el examen práctico | Configuración por defecto del servidor web que abre y cierra conexiones de base de datos de forma individual | x |  | Infraestructura |  |  | x | x |  |  | Media | Programador Principal | Configurar pooling de conexiones | Mitigar | Implementar una herramienta de pooling de conexiones en el backend para reutilizar los canales abiertos con la base de datos.
75 | Inconsistencias al ordenar la lista de alumnos según sus calificaciones promedio del taller gastronómico | Despliegue caótico de la información que dificulta al docente identificar rápidamente a los alumnos reprobados | Uso de algoritmos de ordenamiento deficientes o criterios de ordenación basados en strings en lugar de floats | x |  | Calidad/Datos |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Ordenar colecciones mediante tipos numéricos nativos | Mitigar | Asegurar que las funciones de ordenamiento locales en Kotlin utilicen estrictamente el valor flotante del promedio de notas.
76 | Falta de soporte para el modo oscuro provocando contrastes molestos si el usuario tiene el sistema invertido | Pérdida de control sobre la visualización correcta de los textos de los formularios volviéndose invisibles | No definir adecuadamente las variantes de color para el tema oscuro en los archivos de recursos de la app | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Configurar DayNight theme correctamente | Mitigar | Forzar el uso exclusivo de Light Mode en los estilos de la app o configurar los colores correspondientes para Night Mode.
77 | Fallas al analizar textos extensos en los comentarios cualitativos ingresados por los comensales en el formulario | Desbordamiento de los elementos visuales en las tarjetas de la lista de críticas o cortes bruscos de palabras | Falta de configuración de las propiedades de elipsis y scroll en los componentes TextView móviles | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Configurar propiedades de scroll y maxLines | Mitigar | Fijar límites máximos de líneas visibles en las tarjetas y habilitar la visualización del texto completo mediante modales.
79 | No cumplir a tiempo con las entregas parciales del cronograma establecido en la metodología incremental | Acumulación de trabajo para el cierre del semestre y posible penalización por parte de la docente | Falta de disciplina en el seguimiento de las fechas planificadas en el archivo de la Carta Gantt | x |  | Gestión/Cronograma |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Revisiones de control de hitos Gantt | Mitigar | Revisar la Carta Gantt al inicio de cada semana ajustando esfuerzos si se detectan desviaciones críticas de tiempo.
80 | La aplicación permite el registro de comensales con nombres completamente vacíos o compuestos solo de espacios | Generación de registros anónimos e ilegibles en el listado de control de alérgenos del docente | Falta de validación mediante la función isBlank() de Kotlin antes de confirmar el ingreso del usuario | x |  | Calidad/Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Programador Principal | Validar cadenas vacías con isBlank() | Mitigar | Exigir obligatoriamente que la longitud de caracteres válidos sea mayor a cero impidiendo avanzar mediante alertas visuales.
81 | Fallas en el backend al procesar solicitudes simultáneas de sincronización al término del examen práctico | Pérdida de notas consolidadas de un grupo completo de alumnos debido a colisiones en el servidor cloud | Ausencia de mecanismos de concurrencia o bloqueos transaccionales adecuados en el código del servidor | x |  | Infraestructura | x |  |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Implementar control de concurrencia en backend | Mitigar | Configurar aislamiento de transacciones adecuado en la base de datos del servidor para evitar escrituras corruptas.
82 | La aplicación móvil consume demasiados datos móviles al descargar datos de configuración del servidor | Quejas de los comensales por el uso de sus planes de datos particulares para responder la encuesta institucional | Falta de compresión en las respuestas de la API o transferencia de objetos JSON innecesariamente redundantes | x |  | Infraestructura |  |  | x | x |  |  | Media | Programador Principal | Optimizar payload JSON y habilitar compresión GZIP | Mitigar | Limpiar los modelos de datos eliminando campos redundantes y habilitar la compresión GZIP en las cabeceras HTTP de Retrofit.
84 | Falta de consistencia visual entre los diálogos de alerta del sistema y el tema general establecido para la app | Pérdida de armonía en la experiencia estética de la interfaz pareciendo un fallo no controlado del sistema | Instanciar componentes AlertDialog nativos antiguos en lugar de usar los componentes MaterialAlertDialogBuilder | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Uso de MaterialAlertDialogBuilder | Mitigar | Asegurar que todos los mensajes de confirmación utilicen la clase constructora de Material Design 3 de forma uniforme.
85 | Crashes imprevistos en la aplicación móvil al intentar parsear un valor flotante mal formateado desde la base de datos | Cierre inmediato de la aplicación en la pantalla de estadísticas bloqueando la actividad de evaluación del docente | Confianza excesiva en que los strings de las notas siempre vendrán con punto decimal en lugar de coma local | x |  | Calidad/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Parseo seguro con toFloatOrNull() | Mitigar | Reemplazar las conversiones directas de texto a número por funciones seguras controlando escenarios nulos con valores por defecto.
86 | Falta de retroalimentación táctil (vibración hípica) al realizar operaciones exitosas de escaneo de códigos QR | El comensal no tiene la certeza inmediata de si el QR fue leído correctamente obligándolo a mirar fijamente la pantalla | Omitir la configuración de efectos del sistema por considerarlos secundarios en el desarrollo del MVP | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Agregar haptic feedback al escanear | Mitigar | Invocar el servicio de vibración del sistema de forma breve una vez que el parser de QR confirme una lectura válida.
88 | Falta de documentación técnica interna sobre los endpoints expuestos por la API del backend | Dificultades y demoras para que el programador principal consuma los servicios desde Android Studio | Desarrollar las rutas de la API de forma empírica sin mantener un archivo de especificación de contratos estructurado | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Crear colección Postman o archivo de rutas | Mitigar | Mantener un documento simple o colección de Postman actualizada con cada endpoint parámetros requeridos y ejemplos de JSON.
89 | El indicador de progreso (ProgressBar) de la app se queda girando indefinidamente ante caídas de red del servidor | Bloqueo visual de la aplicación obligando al docente a reiniciar manualmente el software perdiendo el foco | Falta de temporizadores que cancelen la solicitud tras un periodo de inactividad razonable (Timeout exceptions) | x |  | Usabilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Configurar estados de error con timeout explícitos | Mitigar | Programar un temporizador en el flujo del ViewModel que oculte el indicador y muestre un botón de reintento si la red tarda.
90 | Inconsistencias en el cálculo de promedios si los formularios contienen calificaciones parciales con valor cero | Arrojar notas finales artificialmente bajas que perjudican gravemente el rendimiento real de los alumnos | No discriminar lógicamente el valor cero como una omisión de respuesta en lugar de una calificación válida | x |  | Calidad/Datos | x |  |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Excluir valores nulos de operaciones aritméticas | Mitigar | Implementar filtros condicionales en los métodos de promedio para omitir valores que no pertenezcan al rango real de 1 a 7.
91 | No disponer de la aprobación formal de la rúbrica por parte de la docente en los plazos tempranos de la Fase 1 | Riesgo de tener que rehacer estructuras completas de la base de datos Room a pocos días de la entrega final | Postponer la presentación de los requerimientos y el alcance funcional detallado ante la profesora de la asignatura | x |  | Alcance | x |  |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Validación preventiva del documento de requisitos | Mitigar | Enviar el listado corregido de requerimientos funcionales a la docente Cindy Contador para obtener su visto bueno formal.
93 | Dificultades para compilar la aplicación móvil debido a conflictos de versiones en las dependencias de Gradle | Pérdida de horas de desarrollo intentando solucionar errores de dependencias duplicadas o incompatibles | Agregar librerías externas de forma descontrolada sin verificar la matriz de compatibilidad de Android Studio | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Congelar versiones de librerías en Gradle | Mitigar | Fijar versiones estables específicas para Room Retrofit y CameraX evitando el uso de actualizaciones automáticas (+).
94 | Falta de adaptabilidad tipográfica ante cambios en la configuración de tamaño de fuente global del sistema del usuario | Textos rotos desbordados o solapados en las pantallas del comensal debido a fuentes gigantes configuradas en el móvil | Uso de dimensiones fijas en píxeles (dp) para el tamaño de letra en lugar de dimensiones escalables (sp) | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Fijar tamaños de texto estrictamente en sp | Mitigar | Configurar todas las propiedades detextSize del proyecto utilizando la unidad sp y verificar comportamientos con fuentes grandes.
95 | Fallas al cerrar los flujos de lectura de archivos locales si se implementa la exportación de listados de alérgenos | Fugas de recursos del sistema operativo móvil que provocan lentitud generalizada tras exportar múltiples reportes | No invocar de forma mandatoria el método close() dentro de bloques estructurados try-finally o use de Kotlin | x |  | Técnica |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Uso del operador use para flujos de datos | Mitigar | Encapsular todos los flujos de escritura de archivos temporales de reporte utilizando la función de extensión use de Kotlin.
97 | Divergencias en el equipo respecto al flujo óptimo que debe seguir el comensal al finalizar su encuesta | Desarrollo de interfaces confusas que confunden al usuario sobre si su evaluación fue enviada correctamente | Falta de un diagrama de flujo de pantallas unificado y revisado conjuntamente por los integrantes | x |  | Equipo de trabajo |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Validar prototipo Figma con usuarios de prueba | Mitigar | Efectuar un recorrido completo del flujo interactivo en Figma de forma conjunta simulando el uso real en las mesas del taller.
98 | La aplicación móvil permite avanzar al formulario sin haber validado el estado de conexión de red inicial | Crashes o pérdida de datos al intentar realizar llamadas asíncronas inmediatas sobre una red inexistente | Ausencia de un verificador activo del estado de conectividad del sistema (ConnectivityManager) | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Implementar NetworkCallback activo | Mitigar | Desarrollar un componente que observe activamente el estado de internet y despliegue un aviso persistente ante la desconexión.
99 | Inconsistencias cualitativas al agrupar los alérgenos declarados debido a diferencias en el uso de mayúsculas y minúsculas | Duplicidad de categorías en el gráfico de análisis de patrones (ej. Maní frente a maní) | No aplicar funciones de estandarización de texto (lowercase/uppercase) al almacenar las cadenas en Room | x |  | Calidad/Datos |  |  | x |  | x |  | Media | Programador Principal | Estandarizar textos mediante trim() y lowercase() | Mitigar | Aplicar transformaciones uniformes de texto antes de insertar cualquier alérgeno en la base de datos local del dispositivo.
100 | Falta de contraste en los estados de deshabilitado de los botones de envío de los formularios de evaluación | El usuario asume que la aplicación se quedó congelada al no comprender por qué el botón no responde a sus clics | Definir colores idénticos para los estados activo e inactivo dentro de los selectores de recursos de color de la app | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Configurar selectores de estado XML claros | Mitigar | Diseñar archivos de recursos de color tipo selector que cambien drásticamente la opacidad del botón si faltan campos obligatorios.
102 | La aplicación móvil no maneja de forma adecuada los escenarios donde el backend devuelve códigos de estado HTTP 500 | Cierre forzado de la aplicación en las pantallas de los alumnos al intentar cargar listas desde un servidor caído | Falta de captura de códigos de error específicos dentro de los bloques de respuesta de la librería Retrofit | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Validar códigos de estado en interceptores OkHttp | Mitigar | Configurar un interceptor de respuestas en OkHttp que capture códigos de error de servidor y los transforme en mensajes comprensibles.
103 | Baja disponibilidad de los integrantes del equipo para reunirse fuera del horario formal de clases presenciales | Retrasos en la toma de decisiones críticas sobre la integración de módulos funcionales del software móvil | Compromisos laborales o personales cruzados que limitan las ventanas de trabajo colaborativo autónomo | x |  | Equipo de trabajo |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Establecer minitandems virtuales breves | Mitigar | Acordar sincronizaciones breves en línea de 15 minutos para destrabar dependencias técnicas de programación o diseño.
104 | Falta de validación de la estructura interna de los códigos QR escaneados por los comensales en las mesas | La aplicación intenta procesar QR ajenos al examen gastronómico provocando fallas lógicas de conversión de datos | Suponer que cualquier código escaneado contendrá los parámetros esperados por la app sin validar prefijos | x |  | Calidad/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Validar estructura de string del QR | Mitigar | Exigir que el texto extraído del código QR comience estrictamente con un prefijo institucional específico antes de parsear.
106 | La base de datos Room genera conflictos de hilos al intentar realizar escrituras simultáneas desde corrutinas concurrentes | Lanzamiento de excepciones de base de datos bloqueada (SQLiteDatabaseLockedException) corrompiendo datos activos | No configurar el modo de escritura adecuado o intentar transacciones pesadas sin usar bloques exclusivos | x |  | Técnica |  | x |  | x |  |  | Alta | Programador Principal | Utilizar transacciones atómicas seguras en Room | Mitigar | Encapsular los procesos de inserción múltiple bajo la anotación @Transaction garantizando ejecuciones secuenciales limpias.
107 | Falta de una pantalla de bienvenida informativa (Splash Screen) estructurada según las pautas de Android moderno | Transición visual brusca al abrir la aplicación móvil entregando una apariencia descuidada y poco profesional | Omitir el uso de la API oficial de Splash Screen por acelerar las maquetaciones funcionales de las pantallas | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Implementar Android Core SplashScreen API | Mitigar | Configurar la librería de compatibilidad de Splash Screen oficial para gestionar una carga suave del icono institucional.
108 | Inconsistencias al mostrar las estadísticas cualitativas en la pantalla de análisis de patrones si hay datos parciales | Gráficos de barras desalineados o superpuestos que impiden al docente visualizar las tendencias de las notas | Uso de componentes gráficos de terceros mal configurados o dimensiones fijas en los contenedores visuales | x |  | Usabilidad |  |  | x |  | x |  | Media | Líder de Proyecto | Configurar layouts dinámicos para los gráficos | Mitigar | Asegurar que los contenedores de las métricas utilicen propiedades de ajuste de contenido elásticas en el XML.
110 | Subestimación de los tiempos requeridos para realizar el control de calidad final de las pantallas móviles maquetadas | Llegar a la fecha de la demo en vivo con flujos secundarios rotos o textos desalineados frente a la docente | Falta de una ventana temporal dedicada exclusivamente a la corrección de errores cosméticos y de usabilidad | x |  | Gestión/Cronograma |  | x |  | x |  |  | Alta | Líder de Proyecto | Fijar periodo de congelamiento de código para pruebas | Mitigar | Reservar los últimos tres días previos a la entrega final únicamente para ejecutar el flujo completo de la app y corregir detalles.